André Luiz Bernardes de Oliveira 5 Sem de Banco de Dados

Cronograma: Projeto Mercadinho (Prioridade 1)

29/05/2025 - Visita do vendedor

12/06/2025 - Término do processo de vendas

03/06/2025 - Término da identificação de hardware

15/06/2025 - Término da assinatura do contrato

18/06/2025 - Reunião de Kick-off

16/06/2025 - Ordem de compra de hardware

26/06/2025 - Recebimento da mercadoria

27/06/2025 - Liberação da mercadoria

08/07/2025 - Término da customização do sistema

13/07/2025 - Término do desenvolvimento do material de treinamento

11/07/2025 - Entrega do sistema

23/07/2025 - Término do treinamento

Cronograma: Projeto Metalúrgica (Prioridade 2)

24/05/2025 - Visita do vendedor

07/06/2025 - Término do processo de vendas

29/05/2025 - Término da identificação de hardware

10/06/2025 - Término da assinatura do contrato

13/06/2025 - Reunião de Kick-off

11/06/2025 - Ordem de compra de hardware

21/06/2025 - Recebimento da mercadoria

22/06/2025 - Liberação da mercadoria

02/07/2025 - Término da instalação de hardware

13/07/2025 - Término da customização do sistema

13/07/2025 - Término do desenvolvimento do material de treinamento

16/07/2025 - Entrega do sistema

26/07/2025 - Término do treinamento

Justificativa de Priorização:

O Projeto Mercadinho (Prioridade 1) foi priorizado em relação ao Projeto Metalúrgica (Prioridade 2)

devido ao seu maior potencial de retorno financeiro para a F-Tec. Conforme informado, clientes

classificados como Prioridade 1 resultam em receitas em 80% dos casos, enquanto clientes classificados

como Prioridade 2 geram receitas em apenas 50% dos casos. Portanto, faz sentido estratégico iniciar

e alocar os recursos da F-Tec primeiro para o Projeto Mercadinho, garantindo maior probabilidade de

sucesso financeiro e retorno sobre o investimento.

Além disso, o Projeto Mercadinho não demanda instalação de hardware, o que permite um cronograma

mais ágil e menos dependente da logística de compras e entregas de equipamentos. Isso reduz os riscos

e a complexidade do projeto, possibilitando sua entrega em menor tempo.

Com base nessa priorização, a alocação das equipes da F-Tec respeitará a regra de que nenhuma equipe

pode atuar simultaneamente em dois projetos. A seguir está o cronograma por equipe:

Cronograma das Equipes da F-Tec:

1. Vendedores (4 disponíveis)

- Projeto Mercadinho: Visita agendada para 29/05/2025

- Projeto Metalúrgica: Visita agendada para 24/05/2025

(Alocação separada de vendedores disponível para início paralelo das prospecções)

2. Anteprojeto (1 equipe)

- Projeto Metalúrgica: Identificação de hardware de 27/05/2025 a 29/05/2025

- Projeto Mercadinho: Identificação de hardware de 01/06/2025 a 03/06/2025

3. Contratos (1 equipe)

- Projeto Metalúrgica: Assinatura entre 08/06/2025 e 10/06/2025

- Projeto Mercadinho: Assinatura entre 13/06/2025 e 15/06/2025

4. Compras (1 equipe)

- Projeto Metalúrgica: Ordem em 11/06/2025, recebimento em 21/06/2025, liberação em 22/06/2025

- Projeto Mercadinho: Ordem em 16/06/2025, recebimento em 26/06/2025, liberação em 27/06/2025

5. Instalação de Hardware (1 equipe)

- Projeto Metalúrgica: Instalação de 22/06/2025 a 02/07/2025

(Mercadinho não requer instalação de hardware)

6. Desenvolvimento/Customização (2 equipes)

- Projeto Mercadinho: Customização de 18/06/2025 a 08/07/2025

- Projeto Metalúrgica: Customização de 13/06/2025 a 13/07/2025

(Uma equipe alocada para cada projeto)

7. Treinamento (1 equipe)

- Projeto Mercadinho: Treinamento de 11/07/2025 a 23/07/2025

- Projeto Metalúrgica: Treinamento de 16/07/2025 a 26/07/2025